## Portada
Plan de Pruebas Automatizadas – Sitio web Bon-bonite v1
Proceso de pruebas desde cero · Automatización de 3 escenarios con Serenity BDD + Screenplay
Información general
Cliente | Bon-bonite – Dirección de Mercadeo y Ventas
Sistema bajo prueba | Sitio web de comercio electrónico https://www.bon-bonite.com/ (versión 1, WooCommerce/WordPress)
Documento | Alcance, estrategia de pruebas y solución de tres escenarios automatizados
Versión del documento | 1.0
Fecha de ejecución | 2026-10-14
Proyecto de automatización | bonbonite-automation/ (Maven · Java 17+ · Serenity BDD 4.2.1 · Cucumber 7 · Selenium 4)
Reporte de ejecución | bonbonite-automation\target\site\serenity\index.html · capturas en la carpeta evidencias\
Resumen de la ejecución
ID | Escenario | Hoja | Estado | Duración (s)
ESC-01 | Registro exitoso de usuario | Esc1 - Registro
ESC-02 | Modificación de datos del usuario registrado | Esc2 - Modificar datos
ESC-03 | Compra de producto (categoría Zapatos) | Esc3 - Compra
Escenarios ejecutados
Escenarios exitosos
% de éxito
Nota: los valores del resumen son fórmulas enlazadas a cada hoja de escenario; Excel los calcula al abrir.
Contenido del documento
Hoja | Contenido
Alcance y Estrategia | a) Objetivo, alcance, módulos, tipos y niveles de prueba, enfoque, herramientas, ambiente, datos, criterios, riesgos, roles, cronograma y entregables.
Esc1 - Registro | b) Solución del escenario 1: ficha, Gherkin, pasos automatizados con resultados, componentes Screenplay y evidencias.
Esc2 - Modificar datos | b) Solución del escenario 2 (misma estructura).
Esc3 - Compra | b) Solución del escenario 3 (misma estructura).
Hallazgos | Observaciones y posibles defectos detectados durante el diseño y la ejecución.
Mejoras v2 | Asesoría para la segunda versión del sitio orientada a los dolores de cada área.

## Alcance y Estrategia
a) Alcance y estrategia de pruebas
Proceso de pruebas desde cero para la versión 1 del sitio web Bon-bonite
1. Objetivo
Objetivo general | Verificar que los flujos críticos del sitio web v1 funcionen correctamente de punta a punta, para mejorar su calidad antes de construir la versión 2, y dejar una base de regresión automatizada que se pueda ejecutar en cada cambio del sitio.
Objetivos específicos | • Confirmar que un cliente potencial se puede registrar con éxito y queda autenticado. • Confirmar que el usuario registrado puede iniciar sesión con su cédula y modificar sus datos, y que los cambios persisten. • Confirmar que un cliente puede elegir un producto disponible, agregarlo al carrito y llegar al pago con el resumen correcto. • Dejar documentado el proceso (alcance, estrategia, criterios, riesgos) para escalar la cobertura a todos los módulos.
2. Alcance
Dentro del alcance |  | Fuera del alcance
• Pruebas funcionales E2E sobre la interfaz web (escritorio, Chrome). • Registro de usuario (Mi cuenta / Account). • Inicio y cierre de sesión con cédula y contraseña. • Modificación de datos personales (pestaña Datos de Mi cuenta). • Navegación por categoría, selección de talla, carrito y checkout hasta el resumen del pedido. • Matriz de cobertura de los módulos Zapatos, Bolsos, Cinturones, Accesorios, Outlet, PQRS, Mi cuenta, Bonos de regalo y Account. |  | • Confirmación real del pedido y pago (pasarela): se valida hasta el botón "Registrar Orden" para no crear pedidos en producción. • Pruebas de rendimiento, carga y estrés. • Pruebas de seguridad (OWASP, pentesting). • Integraciones internas de las áreas (Costos, Producción, Facturación, Contabilidad), que no existen en la v1. • Navegadores distintos de Chrome y dispositivos móviles (se proponen para la siguiente fase). • Recepción de correos (confirmación de registro / pedido).
3. Matriz de cobertura por módulo
Módulo | Escenarios candidatos | Prioridad | Automatizado en esta fase | Escenario
Account (registro) | Registro exitoso; registro con cédula/correo duplicado; contraseñas no coinciden; sin autorizar tratamiento de datos | Alta | Sí | ESC-01
Mi cuenta | Login con cédula; logout; modificar datos personales; cambiar contraseña; direcciones de facturación/envío; recuperar contraseña | Alta | Sí (login, logout, datos) | ESC-01, ESC-02, ESC-03
Zapatos | Listar productos; filtrar por subcategoría/talla/color; seleccionar talla con stock; agregar al carrito; compra | Alta | Sí | ESC-03
Bolsos | Listar, filtrar, ver detalle, agregar al carrito (producto sin talla) | Media | No (siguiente fase) | —
Cinturones | Listar, ver detalle, seleccionar talla, agregar al carrito | Media | No (siguiente fase) | —
Accesorios | Listar, ver detalle, agregar al carrito | Media | No (siguiente fase) | —
Outlet | Precio con descuento visible; precio tachado; total del carrito con descuento | Alta | No (siguiente fase) | —
Bonos de regalo | Seleccionar denominación (50.000 a 300.000); agregar al carrito; checkout | Media | No (siguiente fase) | —
PQRS | Radicar PQRS desde el sitio y desde Mi cuenta; validaciones de campos obligatorios | Media | No (siguiente fase) | —
Carrito / Checkout | Cantidades, eliminar ítem, totales, IVA, departamento/ciudad, términos, registrar orden (en staging) | Alta | Parcial (hasta el resumen del pedido) | ESC-03
4. Estrategia de pruebas
Tipos de prueba | • Funcionales de caja negra E2E (UI). • Regresión automatizada de los flujos críticos. • Exploratorias guiadas por sesiones para los módulos sin automatizar. • Pruebas de humo (smoke) en cada despliegue con los 3 escenarios.
Niveles | Pruebas de sistema y de aceptación (E2E sobre el sitio desplegado). Se recomienda que la v2 añada pruebas unitarias y de API (REST de WooCommerce).
Técnicas de diseño | Partición de equivalencia y valores límite (datos de registro), tablas de decisión (validaciones del formulario), transición de estados (anónimo → registrado → autenticado → carrito → checkout) y casos de uso por historia de usuario.
Enfoque de automatización | BDD con Gherkin en español (lenguaje de negocio legible para Mercadeo y Ventas) + patrón Screenplay (actores, tareas, interacciones, preguntas). Screenplay separa el "qué" del "cómo": los cambios de la UI solo afectan las clases de userinterfaces/, lo que reduce el mantenimiento.
Criterio de selección de escenarios | Se automatizaron los flujos de mayor riesgo e impacto de negocio: sin registro no hay cliente, sin datos correctos no hay entrega y sin compra no hay venta. Cubren lo que pide el caso: registro exitoso, modificación de datos y compra de producto.
Manejo de datos de prueba | Datos dinámicos generados en cada ejecución (Datafaker): cédula única de 10 dígitos que empieza por 9 y correo qa.auto.<timestamp>@carlosmail.com para identificar las cuentas de la automatización. El producto no está quemado: se elige el primero de la categoría con talla en inventario.
Estabilidad | Esperas explícitas (WaitUntil / WebDriverWait), sin XPath absolutos, localizadores por id/name/clases funcionales, manejo del banner de cookies y de los selects con select2, escenarios independientes entre sí (cada uno crea su usuario).
5. Herramientas y ambiente
Elemento | Detalle
Lenguaje / build | Java 17+ (ejecutado con JDK 22) · Maven 3.9
Framework | Serenity BDD 4.2.1 (Screenplay) · Cucumber 7.18 · JUnit Platform 1.10
Navegador / driver | Google Chrome 155 · Selenium 4.23 (Selenium Manager descarga el driver)
Reportes | Serenity Living Documentation (target/site/serenity/index.html) con captura por acción
Ambiente | Producción: https://www.bon-bonite.com (no existe un ambiente de pruebas publicado). Se recomienda habilitar uno de staging.
Ejecución | mvn clean verify · por escenario: mvn clean verify -Dtags="@Compra" · sin interfaz: -Dheadless.mode=true
6. Criterios
Tipo | Criterio
Entrada | Sitio disponible; ambiente de ejecución con JDK, Maven y Chrome; registro de usuarios habilitado; productos con inventario en la categoría Zapatos.
Salida | 100% de los escenarios automatizados ejecutados; 100% de los escenarios críticos aprobados o con su defecto reportado; reporte Serenity y evidencias publicados.
Suspensión | Sitio caído o lento (>30 s por página); captcha o bloqueo de bots en registro/login; ausencia de inventario; cambios de UI que rompen más del 50% de los pasos.
Reanudación | Corrección del bloqueo y ejecución de la prueba de humo con resultado exitoso.
7. Riesgos y mitigación
Riesgo | Impacto |  | Mitigación
Pruebas sobre producción (usuarios reales creados) | Datos de prueba en la base de clientes; métricas de marketing alteradas |  | Prefijo qa.auto en correos para depurarlos; no se confirma ningún pedido; solicitar ambiente de staging.
Inventario variable de productos y tallas | El escenario de compra falla si el producto elegido se agota |  | Selección dinámica del primer producto con talla en stock leyendo el JSON de variaciones.
Cambios frecuentes de la UI (tema propio bb-2024) | Localizadores rotos |  | Patrón Screenplay con localizadores centralizados en userinterfaces/.
Elementos de terceros (cookies, WhatsApp, chat) | Clicks interceptados |  | Interacción AceptarCookies y click por JavaScript en elementos cubiertos.
Captcha o protección anti-bots futura | Bloqueo de la automatización |  | Lista blanca de IP del runner o llave de prueba del captcha en staging.
8. Roles, cronograma y entregables
Rol | Responsabilidad
Directora de Mercadeo y Ventas | Patrocinadora; aprueba alcance, prioriza escenarios y recibe resultados.
Analista QA / Automatizador (consultor) | Diseña la estrategia, automatiza, ejecuta, reporta resultados y defectos.
Desarrollador web | Corrige defectos y provee ambiente de staging y datos de prueba.
Directores de área | Validan los flujos que impactan su área (Facturación, Producción y logística, etc.).
Fase | Actividades |  |  | Duración estimada
1. Análisis | Entendimiento del negocio, recorrido del sitio, identificación de módulos y riesgos |  |  | 2 días
2. Diseño | Alcance, estrategia, matriz de cobertura, escenarios Gherkin |  |  | 2 días
3. Automatización | Proyecto Serenity + Screenplay, 3 escenarios, estabilización |  |  | 5 días
4. Ejecución y reporte | Ejecución, análisis de resultados, registro de hallazgos |  |  | 1 día
5. Cierre | Entrega de documento, código, reporte y recomendaciones para la v2 |  |  | 1 día
Entregable | Ubicación
Documento de pruebas (este archivo) | Plan_Pruebas_BonBonite.xlsx
Código de automatización | bonbonite-automation/ (README.md con instrucciones)
Reporte de ejecución Serenity | bonbonite-automation/target/site/serenity/index.html (se genera al ejecutar)
Evidencias | evidencias/ (capturas de cada escenario)

## Esc1 - Registro
b) ESC-01 – Registro exitoso de un nuevo usuario
Solución del escenario automatizado · Etiqueta @Registro
Ficha del caso de prueba
ID | ESC-01
Nombre | Registro exitoso de un nuevo usuario
Módulo | Account / Mi cuenta
Historia de usuario | Como cliente potencial de Bon-bonite quiero registrarme en el sitio web para poder iniciar sesión y comprar productos.
Prioridad / Tipo | Alta · Funcional E2E – camino feliz
Precondiciones | • Sitio disponible. • Usuario no autenticado. • Cédula y correo no registrados previamente.
Datos de prueba | Generados en cada ejecución (GeneradorDatos): • Nombres: Laura · Apellidos: aleatorio • Cédula: 10 dígitos únicos que empiezan por 9 • Correo: qa.auto.<timestamp>@carlosmail.com • Contraseña: QaAuto#<timestamp> • Autorización de tratamiento de datos: marcada
Estado | Pasó
Duración (s) | 23.3
Fecha / hora de ejecución | 2026-10-14 02:03:34 (America/Bogota)
Resultado esperado | El usuario queda registrado y autenticado: ve el panel de Mi cuenta con el saludo "Hola, Laura." y el menú de la cuenta muestra "Cerrar Sesión".
Escenario en Gherkin (src/test/resources/features/registro.feature)
# language: es @Registro Característica: Registro de usuario en el sitio web Bon-bonite Como cliente potencial de Bon-bonite Quiero registrarme en el sitio web Para poder iniciar sesión y comprar productos @EscenarioExitoso Escenario: Registro exitoso de un nuevo usuario Dado que "Laura" es una cliente nueva que ingresa a la sección Mi cuenta Cuando se registra con datos válidos y acepta el tratamiento de datos personales Entonces debería ver el panel de su cuenta con su nombre Y debería tener la opción de cerrar sesión
Pasos ejecutados y resultados
# | Paso Gherkin | Acciones automatizadas (Screenplay) | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado | Duración (s)
1 | Dado que "Laura" es una cliente nueva que ingresa a la sección Mi cuenta | • Laura abre la sección Mi cuenta del sitio Bon-bonite | Se muestra la página Mi cuenta con los formularios de ingreso y registro. | Cumple: el paso se ejecutó y sus validaciones fueron exitosas. | Pasó | 9.7
2 | Cuando se registra con datos válidos y acepta el tratamiento de datos personales | • Laura se registra con los datos Laura Rocha (cédula 9961414194, qa.auto.1791961414194@carlosmail.com) | El formulario se envía sin errores y se redirige al panel de la cuenta. | Cumple: el paso se ejecutó y sus validaciones fueron exitosas. | Pasó | 12.5
3 | Entonces debería ver el panel de su cuenta con su nombre | • Laura should see a value that contains: <[/mi-cuenta]> • Laura should see text of saludo del panel de Mi cuenta that contains (ignoring case): <[Laura]> | La URL contiene /mi-cuenta y el saludo contiene el nombre del usuario. | Cumple: el paso se ejecutó y sus validaciones fueron exitosas. | Pasó | 0.7
4 | Y debería tener la opción de cerrar sesión | • Laura abre el menú de su cuenta • Laura should see enlace Cerrar sesión that is displayed | El menú de la cuenta se despliega y muestra la opción Cerrar Sesión. | Cumple: el paso se ejecutó y sus validaciones fueron exitosas. | Pasó | 0.5
Componentes Screenplay utilizados
Capa | Clases
Tasks | AbrirSitio, Registrarse
Interactions | AceptarCookies, ClickJs, AbrirMenuCuenta
Questions / Ensure | Text.of(PANEL_CUENTA), Ensure.thatTheCurrentPage().currentUrl(), Ensure.that(ENLACE_CERRAR_SESION).isDisplayed()
User interfaces | MiCuentaPage (#reg_username, #first_name, #last_name, #reg_email, #reg_password, #reg_password2, #privacy_policy_reg, button[name='register'], #user-icon-wrap, #header-account-menu)
Models / utils | Usuario, GeneradorDatos
Step definitions | CuentaStepDefinitions
Ejecución
cd bonbonite-automation mvn clean verify -Dtags="@Registro" # Reporte: target/site/serenity/index.html
Evidencias de la ejecución
Evidencia 1: Panel de la cuenta después del registro (evidencias\esc-01_1.png)
Evidencia 2: Menú de la cuenta con la opción Cerrar Sesión (evidencias\esc-01_2.png)

## Esc2 - Modificar datos
b) ESC-02 – Modificar los datos personales desde la pestaña Datos de Mi cuenta
Solución del escenario automatizado · Etiqueta @ModificarDatos
Ficha del caso de prueba
ID | ESC-02
Nombre | Modificar los datos personales desde la pestaña Datos de Mi cuenta
Módulo | Mi cuenta
Historia de usuario | Como cliente registrada de Bon-bonite quiero actualizar los datos personales de mi cuenta para mantener mi información al día.
Prioridad / Tipo | Alta · Funcional E2E – camino feliz (Esquema del escenario con Ejemplos)
Precondiciones | • Usuario registrado y autenticado. El antecedente lo crea por la UI, cierra sesión y vuelve a iniciar sesión con cédula y contraseña (así también se prueban el login y el logout).
Datos de prueba | Tabla de Ejemplos: • Nombres: Sofia Andrea • Apellidos: Ramirez Gomez • Teléfono: 3001234567
Estado | Pasó
Duración (s) | 47.3
Fecha / hora de ejecución | 2026-10-14 02:02:46 (America/Bogota)
Resultado esperado | Se muestra "Datos personales actualizados correctamente" y, al recargar la página, los nombres, apellidos y teléfono quedan con los valores nuevos.
Escenario en Gherkin (src/test/resources/features/modificar_datos.feature)
# language: es @ModificarDatos Característica: Modificación de datos del usuario registrado Como cliente registrada de Bon-bonite Quiero actualizar los datos personales de mi cuenta Para mantener mi información al día Antecedentes: Dado que "Sofia" es una cliente registrada que inició sesión en el sitio @EscenarioExitoso Esquema del escenario: Modificar los datos personales desde la pestaña Datos de Mi cuenta Cuando actualiza sus datos personales con nombres "<nombres>", apellidos "<apellidos>" y teléfono "<telefono>" Entonces debería ver el mensaje "Datos personales actualizados correctamente" Y al consultar de nuevo sus datos deberían aparecer nombres "<nombres>", apellidos "<apellidos>" y teléfono "<telefono>" Ejemplos: ¦ nombres ¦ apellidos ¦ telefono ¦ ¦ Sofia Andrea ¦ Ramirez Gomez ¦ 3001234567 ¦
Pasos ejecutados y resultados
# | Paso Gherkin | Acciones automatizadas (Screenplay) | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado | Duración (s)
1 | Dado que "Sofia" es una cliente registrada que inició sesión en el sitio | • Sofia abre la sección Mi cuenta del sitio Bon-bonite • Sofia se registra con los datos Sofia Roybal (cédula 9961366396, qa.auto.1791961366396@carlosmail.com) • Sofia cierra sesión • Sofia inicia sesión con la cédula y contraseña de Sofia Roybal (cédula 9961366396, qa.auto.1791961366396@carlosmail.com) | Usuario registrado, sesión cerrada y nueva sesión iniciada con cédula y contraseña; se muestra el saludo de la cuenta. | Cumple: el paso se ejecutó y sus validaciones fueron exitosas. | Pasó | 40.1
2 | Cuando actualiza sus datos personales con nombres "Sofia Andrea", apellidos "Ramirez Gomez" y teléfono "3001234567" | • Sofia actualiza sus datos personales a Sofia Andrea Ramirez Gomez, teléfono 3001234567 | Al pulsar Actualizar Información los datos se vuelven editables; se diligencian y se pulsa Guardar. | Cumple: el paso se ejecutó y sus validaciones fueron exitosas. | Pasó | 4.9
3 | Entonces debería ver el mensaje "Datos personales actualizados correctamente" | • Sofia should see text of mensaje de confirmación that contains (ignoring case): <[Datos personales actualizados correctamente]> | Se muestra el mensaje de confirmación. | Cumple: el paso se ejecutó y sus validaciones fueron exitosas. | Pasó | 0.2
4 | Y al consultar de nuevo sus datos deberían aparecer nombres "Sofia Andrea", apellidos "Ramirez Gomez" y teléfono "3001234567" | • Sofia opens the browser at https://www.bon-bonite.com/mi-cuenta/edit-account/ • Sofia should see text of valor guardado del campo first_name that is equal to: <"Sofia Andrea"> • Sofia should see text of valor guardado del campo last_name that is equal to: <"Ramirez Gomez"> • Sofia should see text of valor guardado del campo billing_phone that is equal to: <"3001234567"> | Tras recargar la página los valores guardados coinciden con los ingresados. | Cumple: el paso se ejecutó y sus validaciones fueron exitosas. | Pasó | 2.1
Componentes Screenplay utilizados
Capa | Clases
Tasks | AbrirSitio, Registrarse, CerrarSesion, IniciarSesion, ModificarDatos
Interactions | AceptarCookies, ClickJs, AbrirMenuCuenta
Questions / Ensure | Text.of(MENSAJE_EXITO), Text.of(VALOR_GUARDADO.of(campo))
User interfaces | EditarCuentaPage (#profile-update-form .update-info-btn, input[name='first_name' ¦ 'last_name' ¦ 'billing_phone'], .save-info-btn, #profile-message, .profile-field[data-field])
Models / utils | Usuario, GeneradorDatos
Step definitions | CuentaStepDefinitions, ModificarDatosStepDefinitions
Ejecución
cd bonbonite-automation mvn clean verify -Dtags="@ModificarDatos" # Reporte: target/site/serenity/index.html
Evidencias de la ejecución
Evidencia 1: Mensaje de confirmación tras guardar (evidencias\esc-02_1.png)
Evidencia 2: Datos persistidos después de recargar la página (evidencias\esc-02_2.png)

## Esc3 - Compra
b) ESC-03 – Compra de un producto de la categoría Zapatos hasta la confirmación del pedido
Solución del escenario automatizado · Etiqueta @Compra
Ficha del caso de prueba
ID | ESC-03
Nombre | Compra de un producto de la categoría Zapatos hasta la confirmación del pedido
Módulo | Zapatos · Carrito · Checkout
Historia de usuario | Como cliente registrada de Bon-bonite quiero agregar productos al carrito y llegar al pago para comprar los productos que necesito.
Prioridad / Tipo | Alta · Funcional E2E – camino feliz
Precondiciones | • Usuario registrado y autenticado (antecedente: registro, logout y login). • Carrito vacío (usuario nuevo). • Al menos un producto con talla en inventario en la categoría Zapatos.
Datos de prueba | • Categoría: Zapatos (desde el menú principal) • Producto y talla: el primero con inventario (dinámico) • Facturación/envío: Género Mujer · Teléfono 300XXXXXXX · Departamento Antioquia · Ciudad Medellín · Dirección aleatoria • Autorización de tratamiento de datos: marcada
Estado | Pasó
Duración (s) | 84.8
Fecha / hora de ejecución | 2026-10-14 02:01:21 (America/Bogota)
Resultado esperado | El carrito contiene solo el producto elegido, con cantidad 1 y su precio. En el checkout, el resumen muestra el producto, "Cantidad: 1", el total igual al precio y el botón "Registrar Orden" disponible.
Escenario en Gherkin (src/test/resources/features/compra.feature)
# language: es @Compra Característica: Compra de productos en el sitio web Bon-bonite Como cliente registrada de Bon-bonite Quiero agregar productos al carrito y llegar al pago Para comprar los productos que necesito Antecedentes: Dado que "Valentina" es una cliente registrada que inició sesión en el sitio @EscenarioExitoso Escenario: Compra de un producto de la categoría Zapatos hasta la confirmación del pedido Cuando selecciona un producto disponible de la categoría "Zapatos" Y lo agrega al carrito con una talla disponible Entonces el carrito debería contener el producto seleccionado con cantidad 1 y su precio Cuando continúa al pago y diligencia los datos de facturación y envío Entonces el resumen del pedido debería mostrar el producto seleccionado y el total a pagar
Pasos ejecutados y resultados
# | Paso Gherkin | Acciones automatizadas (Screenplay) | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado | Duración (s)
1 | Dado que "Valentina" es una cliente registrada que inició sesión en el sitio | • Valentina abre la sección Mi cuenta del sitio Bon-bonite • Valentina se registra con los datos Valentina Abrego (cédula 9961281273, qa.auto.1791961281273@carlosmail.com) • Valentina cierra sesión • Valentina inicia sesión con la cédula y contraseña de Valentina Abrego (cédula 9961281273, qa.auto.1791961281273@carlosmail.com) | Usuario autenticado en el sitio. | Cumple: el paso se ejecutó y sus validaciones fueron exitosas. | Pasó | 41.7
2 | Cuando selecciona un producto disponible de la categoría "Zapatos" | • Valentina selecciona un producto disponible de la categoría Zapatos | Se abre la categoría Zapatos y se elige el primer producto con una talla en inventario. | Cumple: el paso se ejecutó y sus validaciones fueron exitosas. | Pasó | 13
3 | Y lo agrega al carrito con una talla disponible | • Valentina agrega el producto seleccionado al carrito con una talla disponible | Se selecciona la talla, se pulsa Añadir al carrito y se abre el carrito. | Cumple: el paso se ejecutó y sus validaciones fueron exitosas. | Pasó | 15.5
4 | Entonces el carrito debería contener el producto seleccionado con cantidad 1 y su precio | • Valentina should see a value that is equal to: <1> • Valentina should see text of productos del carrito that contains (ignoring case): <[Baleta en cuero bristol fusil]> • Valentina should see value of cantidades del carrito that is equal to: <"1"> • Valentina should see text of precios del carrito that is equal to: <"$290,900"> | El carrito tiene 1 ítem con el nombre, la cantidad 1 y el precio del producto. | Cumple: el paso se ejecutó y sus validaciones fueron exitosas. | Pasó | 0.5
5 | Cuando continúa al pago y diligencia los datos de facturación y envío | • Valentina continúa al pago y diligencia los datos de facturación y envío | Se avanza por los pasos del checkout y se diligencian los datos de facturación y envío (incluye listas select2 de departamento y ciudad). | Cumple: el paso se ejecutó y sus validaciones fueron exitosas. | Pasó | 13.2
6 | Entonces el resumen del pedido debería mostrar el producto seleccionado y el total a pagar | • Valentina should see text of productos del resumen that contains (ignoring case): <[Baleta en cuero bristol fusil]> • Valentina should see text of productos del resumen that contains: <[Cantidad: 1]> • Valentina should see text of total del pedido that is equal to: <"$290,900"> • Valentina should see botón Registrar Orden that is displayed | El resumen muestra el producto, la cantidad 1, el total correcto y el botón Registrar Orden (no se pulsa). | Cumple: el paso se ejecutó y sus validaciones fueron exitosas. | Pasó | 0.6
Componentes Screenplay utilizados
Capa | Clases
Tasks | AbrirSitio, Registrarse, CerrarSesion, IniciarSesion, SeleccionarProducto, AgregarAlCarrito, IrAlPago
Interactions | AceptarCookies, ClickJs, AbrirMenuCuenta, SeleccionarTalla, SeleccionarOpcionSelect2
Questions / Ensure | TallaDisponible (lee data-product_variations), Text.of / Value.of de carrito y resumen
User interfaces | CategoriaPage, ProductoPage, CarritoPage, CheckoutPage
Models / utils | Usuario, DatosEnvio, ProductoSeleccionado, GeneradorDatos, Constantes
Step definitions | CuentaStepDefinitions, CompraStepDefinitions
Ejecución
cd bonbonite-automation mvn clean verify -Dtags="@Compra" # Reporte: target/site/serenity/index.html
Evidencias de la ejecución
Evidencia 1: Producto seleccionado (evidencias\esc-03_1.png)
Evidencia 2: Carrito con el producto (evidencias\esc-03_2.png)
Evidencia 3: Checkout diligenciado y resumen del pedido (evidencias\esc-03_3.png)

## Hallazgos
Hallazgos de la ejecución
Observaciones y posibles defectos detectados al diseñar y ejecutar los escenarios
ID | Módulo | Descripción | Severidad | Tipo | Recomendación
H-01 | Mi cuenta › Datos | Al pulsar "Actualizar Información" y guardar sin tocar el campo Género, el sistema guarda "Masculino" aunque el usuario nunca eligió un género (el select toma su primera opción por defecto). Ver evidencia esc-02_1.png. | Media | Posible defecto | Agregar una opción vacía "Selecciona…" y no guardar el género si el usuario no lo elige.
H-02 | Checkout | Aunque el usuario registró nombres, apellidos y cédula, el checkout pide de nuevo género, teléfono, departamento, ciudad y dirección; el género del checkout por defecto es "Hombre". | Baja | Usabilidad | Prellenar desde el perfil y guardar la dirección en Mi cuenta tras la primera compra.
H-03 | Catálogo | Hay productos visibles en la categoría con todas sus tallas agotadas (p. ej. Zueco en cuero tipo bambi print); el cliente solo lo descubre en el detalle del producto. | Baja | Usabilidad / negocio | Marcar "Agotado" en la tarjeta del listado u ocultar productos sin inventario.
H-04 | Ambiente | No existe un ambiente de pruebas; la automatización crea usuarios reales en producción y no puede confirmar pedidos. | Media | Proceso | Habilitar un ambiente de staging con pasarela en modo sandbox para cubrir el pago de punta a punta.
H-05 | Home | La página de inicio tarda más de un minuto en terminar de cargar (evento load); en una ejecución superó los 3 minutos y el navegador agotó su tiempo de espera. El HTML llega en menos de 1 s, así que la demora está en los recursos que se cargan después (la página incluye contenido multimedia y un feed de Instagram). | Media | Rendimiento | Medir la página con Lighthouse o PageSpeed para identificar los recursos lentos y aplicarles carga diferida (lazy loading).

## Mejoras v2
Asesoría para la versión 2 del sitio web
Cómo abordar las mejoras para beneficiar a las áreas de la empresa
Área | Dolor actual (v1 y aplicaciones aisladas) | Mejora propuesta para la v2
Mercadeo y Ventas | Información de clientes y ventas en aplicaciones separadas; poca trazabilidad de campañas. | CRM integrado al sitio (clientes, newsletter, carritos abandonados), tablero de ventas por categoría/canal y cupones gestionados desde un solo lugar.
Costos | Costos calculados manualmente y desconectados del precio publicado. | Integrar el maestro de productos con costos (ERP) para calcular márgenes por referencia y alertar precios por debajo del costo (p. ej. en Outlet).
Producción y logística | Inventario y despachos en hojas o apps aisladas; productos agotados visibles. | Sincronizar inventario en tiempo real (API WooCommerce ↔ ERP), integración con transportadoras, cálculo automático del envío por ciudad y seguimiento del pedido en Mi cuenta.
Facturación | Facturas generadas manualmente a partir de los pedidos. | Facturación electrónica DIAN automática al confirmar el pago, con los datos de facturación del checkout.
Contabilidad | Registro manual de ventas, pagos y bonos de regalo. | Conciliación automática de pagos de la pasarela y causación contable de ventas, devoluciones, créditos y bonos de regalo.
Calidad (transversal) | Sin pruebas ni ambiente de pruebas. | Pipeline CI/CD que ejecute esta suite en cada despliegue a staging, pruebas de API y de rendimiento antes de producción, y ampliar la automatización a todos los módulos de la matriz.
Forma de abordarlo | 1) Levantar en talleres con cada director los procesos y dolores (as-is). 2) Priorizar con matriz valor/esfuerzo. 3) Definir una arquitectura de integración (ERP como fuente única de productos, inventario, costos y facturación, con el sitio conectado por API). 4) Entregar en incrementos (MVP: inventario + facturación electrónica) con criterios de aceptación en Gherkin que alimenten directamente la automatización.